## Feuil1
Nom de la tache | Début | Durée | Fin
kick of Stage & Description des modalités des stages PFE | 2021-03-08 | 1 | 2021-03-09
Documentation | 2021-03-09 | 15 | 2021-03-24
Formation Docker | 2021-03-09 | 5 | 2021-03-14
Formation Postgresql High Availability | 2021-03-14 | 7 | 2021-03-21
the datamining for the masses(Document avec les notions Datamining/Analytics) | 2021-03-21 | 9 | 2021-03-30
étude préalable | 2021-03-30 | 14 | 2021-04-13
affectation du sujet/encadrant PFE et Reunion ce commencement du projet | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-31
l'étude du contexte general du Projet | 2021-03-31 | 12 | 2021-04-12
Réunion de suivi | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-13
Etude Fonctionnelle | 2021-04-13 | 3 | 2021-04-16
Formation kubernetes | 2021-04-16 | 3 | 2021-04-19
Etude approfondie sur les entités du cluster kubernetes (minikube) | 2021-04-19 | 6 | 2021-04-25
Réunion de suivi + presentation de l'etat d'avencement | 2021-04-25 | 1 | 2021-04-26
conception générale | 2021-04-26 | 30 | 2021-05-26
installation des packages open source des entités du kubernetes | 2021-04-26 | 4 | 2021-04-30
Réunion de suivi + presentation de l'etat d'avencement | 2021-04-30 | 1 | 2021-05-01
simulation de la communication entre les différents conteneurs du cluster minikube | 2021-05-01 | 3 | 2021-05-04
Etude : des différentes entités du réseau coeur 4G | 2021-05-04 | 4 | 2021-05-08
migration vers openshift | 2021-05-08 | 3 | 2021-05-11
installation openshift tools | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-12
Réunion de suivi + presentation de l'etat d'avencement | 2021-05-12 | 1 | 2021-05-13
Réalisation | 2021-05-13 | 39 | 2021-06-21
Etude approfondie : Policy and Charging Rules Function (PCRF) | 2021-05-13 | 10 | 2021-05-23
Installing Policy and Charging Rules Function (PCRF) | 2021-05-23 | 4 | 2021-05-27
Réunion de suivi + presentation de l'etat d'avencement | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-28
Creating Database Account on MySQL Database | 2021-05-28 | 4 | 2021-06-01
clone and push Docker images des entités de PCRF sur notre répertoire Dcker-hub | 2021-06-01 | 3 | 2021-06-04
la préparation d'environnement de déploiement des entités de PCRF | 2021-06-04 | 15 | 2021-06-19
Formatage du seurveur et l'installation du Hyperviseur type 1 (VMware ESXi) | 2021-06-04 | 3 | 2021-06-07
creation du cluster kubernetes sur les VMs | 2021-06-07 | 5 | 2021-06-12
installation et configuration de helm charts in minikube Kubernetes | 2021-06-12 | 2 | 2021-06-14
Déploiement de la fonction de la politique de règles de facturation PCRF | 2021-06-14 | 5 | 2021-06-19
simulation de la communication entre les différents entités de PCRF | 2021-06-20 | 2 | 2021-06-22
Formulas:
Fin = [Début]+[Durée]